95年度執行計畫 - 建立台灣野鳥繫放中心計畫
	
	
	
	
	


執行期限
全程  計畫： 94 年 7 月 1 日至 95 年 12 月 31 日止
本年度計畫： 95 年 1 月 1 日至 95 年 12 月 31 日止
計畫內容
一、已完成之重要計畫成果摘要：
（一）召開繫放座談會，正式成立繫放中心，並確定管理辦法。
（二）聯繫並統計各地方鳥會及各相關單位繫放人員（民航局、特有生物研究保育中心、東海大學環科所等），並已完成列冊，合計「現有繫放員」54名，「新繫放員」30名以及「舊繫放員」55名，合計139名。而「現有繫放員」包含「帶隊繫放者」16名，「可獨立繫放者」12名。
（三）初步整理妥繫放工具與腳環；並持續收集整理早期繫放之原始資料。
（四）協助辦理國內鳥類繫放人員訓練及技術交流，如於去年（94年）十二月指導桃園機場官兵執行繫放實習。
（五）管理並彙整各地方鳥會各項之鳥類繫放計畫。 

二、擬解決問題：
    遷徙性的候鳥每年進行數百到數千公里的長距離遷徙，會經過許多不同的國家、地區，因此，需要許多國家聯合的保育策略來加以保護，而台灣地區恰巧位於中間東亞－澳洲遷徙線上的一個候鳥重要棲地。此外，台灣雖然面積不大，但卻也有不少特有種與特有亞種的鳥類在這島上，顯示台灣在鳥類研究上的重要性。
    不論遷徙性鳥類或居留在台灣此地的鳥類，除了基礎的生態研究外，透過繫放可以達到更深入的研究成果，包含遷徙路徑、族群的存活率或死亡率、族群散布模式、棲地利用與分布狀況、個體的壽命、遷徙策略等，但這些繫放與回收的資料卻是需要在投入長期的努力之後才能慢慢有具體的成果。如果沒有一個鳥類繫放中心來協助這些資料的整合、管理與聯繫，可能會使得相關研究無法延續，成果受到限制，枉費台灣地處東亞至澳洲間候鳥遷徙線上舉足輕重的生態地位。
三、計畫目標：
（一）全程目標： 

      成立野鳥繫放中心，使台灣鳥類繫放相關工作得以有效整合與管理。
（二）本年度目標：
（1）保持聯繫各機關單位繫放相關人員，與管理各地方鳥會繫放事宜，並編修繫放操作手冊。
（2）腳環和繫放工具統計和管理。
（3）進行早期繫放資料之收集彙整和繫放資料庫建置管理工作，並定期發表繫放成果。
（4）協助審核各地方鳥會的繫放計畫。
（5）協助北、中、南、東區地方鳥會各舉辦一次鳥類繫放訓練課程。
（6）積極與國際間各鳥類繫放單位保持聯繫，以獲得與繫放相關的最新訊息與技術。
四、實施方法與步驟：
（一）負責統籌繫放人員管理辦法、繫放工具與腳環管理辦法、繫放資料管理辦法，並編修繫放操作手冊。
（二）繫放員的聯繫與列冊，繫放工具與腳環的清點；相關繫放材料、工具、參考書籍之增購。
（三）協助辦理在本計畫執行期間之各項鳥類繫放計畫之公文核轉事宜，並管理彙整各項鳥類繫放計畫。
（四）進行早期繫放資料之收集彙整；並於年底彙整編撰年度繫放成果。
（五）建立與測試繫放管理及繫放資料庫系統，另建立和維護繫放中心網站。
（六）回收資料之彙整與國際聯繫，並參與相關國際會議。
（七）協助北、中、南、東區地方鳥會各舉辦一次鳥類繫放訓練課程。
（八）建立全國繫放員工作聯絡網，並提供最新繫放知識。
